## RESUMO-investimento
Ação | Natureza do Investimento |  |  | Entidade responsável | Fonte Financiamento
| Público (€) | Privado (€) | Total (€) |  | Portugal 2020 | Outras
AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa | 97000 | 0 | 97000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário | 120000 | 0 | 120000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público | 60000 | 0 | 60000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso | 190000 | 0 | 190000 | CM Sernancelhe | Não financiável | -
AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade | 10000 | 0 | 10000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 3) PI4.5 – Mobilidade Urbana (PAMUS) | -
AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno | 100000 | 0 | 100000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | IFRRU: Instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas
AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” | 15000 | 0 | 15000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada | 0 | 1800000 | 1800000 | Privados/ Proprietários | - | IFRRU: Instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas ou Programa "Reabilitar para Arrendar" ou Comércio Investe
AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada” | 22000 | 0 | 22000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação” | 8000 | 0 | 8000 | CM Sernancelhe | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer | 350000 | 0 | 350000 | Câmara Municipal de Sernancelhe, Associação Sementes da Terra, Escola Profissional de Sernancelhe (ESPROSER) | PO Norte (Eixo 4) PI 6.5 – Regeneração Urbana (PARU) | -
TOTAL | 972000 | 1800000 | 2772000 | - | - | -

## RESUMO-investimento-publico
Tipo de intervenção | Ação | Valor do Investimento (€)
Edificado | AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno | 100000
| SUB-TOTAL | 100000
Espaço Público | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa | 97000
| AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário | 120000
| AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público | 60000
| AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso | 190000
| AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade | 10000
| AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” | 15000 | 10.2881
| SUB-TOTAL | 492000 | 50.6173
Imateriais | AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada” | 22000 | 39.0947
| AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação” | 8000
| AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer | 350000
380000
| TOTAL | 972000

## PERULAP 01
AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE2. AMBIENTE: Promover a qualidade ambiental do núcleo histórico da Lapa OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Qualificar urbanisticamente o centro histórico da Lapa; . Qualificar a rede de espaços abertos públicos (circulação e estadia e espaços verdes); . Aumentar a atratividade e funcionalidade do espaço público, despoletando uma maior dinâmica urbana.
Descrição | A intervenção "Requalificação do Centro Histórico da Lapa" visa dignificar e requalificar o espaço central da Lapa, composto maioritariamente pelo Largo do Terreiro, apresentando duas dimensões de qualificação urbana: (1) a valorização dos utilizadores do espaço público e (2) a dinamização da atividade comercial. A valorização das pessoas, enquanto utilizadoras do espaço público, será prosseguida através da introdução de novo mobiliário urbano (bancos e floreiras) que terá a dupla função de oferecer melhores condições de estadia e condicionar a utilização por parte do automóvel (demarcando o espaço público de uso exclusivo dos peões). Para além da melhoria das condições de segurança e conforto dos utilizadores, pretende-se introduzir uma nova dinâmica nas formas de utilização e vivência deste espaço. A dinamização da atividade comercial será, por um lado, consequência da melhoria das condições de utilização do espaço público e, por outro, resultará da reorganização do comércio ambulante que, aos fins-de-semana e em datas especiais, condiciona fortemente a utilização do espaço. Com esse fim, propõe-se a introdução de estruturas do tipo “quiosque”, em forma de cubo, que servirão de espaço para instalação dos vendedores ambulantes.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2017
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 5000 | 0 | 5000
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 86000 | 0 | 86000
Aquisição de serviços | 6000 | 0 | 6000
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 97000 | 0 | 97000

## PERULAP 02
AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE2. AMBIENTE: Promover a qualidade ambiental do núcleo histórico da Lapa OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Qualificar urbanisticamente o centro histórico da Lapa; . Qualificar a rede de espaços abertos públicos (circulação e estadia e espaços verdes); . Aumentar a atratividade e funcionalidade do espaço público, despoletando uma maior dinâmica urbana.
Descrição | O "Largo do Fontenário" assume-se como o segundo espaço público de maior dimensão existente na Lapa. Localizado no acesso norte da Lapa, conforma um alargamento da Avenida Padre Francisco Pinto Ferreira que, apesar das dimensões generosas, não se encontra devidamente qualificado e adequado a qualquer função de estadia, recreio ou lazer. Neste sentido, pretende-se que este espaço assuma uma verdadeira relação de complementaridade com o Largo do Terreiro, sendo que neste caso a função de estadia deve ser mais vincada. Para tal, deve-se proceder ao redesenho deste espaço, dotando-o de zonas distintas de estadia, onde o mobiliário urbano e a introdução de vegetação e arborização permitirão criar um ambiente mais propício à sua utilização por parte da população residente e dos turistas e visitantes. Cumulativamente, este espaço deve ainda garantir uma correta articulação com a frente edificada que o delimita a norte e a poente, e uma real diferenciação para com o espaço de circulação automóvel que o delimita a nascente (Avenida Padre Francisco Pinto Ferreira).
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2020 - 2021
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 6000 | 0 | 6000
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 108000 | 0 | 108000
Aquisição de serviços | 6000 | 0 | 6000
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 120000 | 0 | 120000

## PERULAP 03
AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade
Objetivos Específicos | . Qualificar urbanisticamente o centro histórico da Lapa; . Aumentar a atratividade e funcionalidade do espaço público, despoletando uma maior dinâmica urbana; . Garantir uma imagem urbana cuidada e una, onde os arruamentos periféricos são tratados de um modo semelhante aos principais.
Descrição | A revitalização do espaço público que aqui se propõe visa a requalificação generalizada do espaço público da Lapa que se encontra atualmente em mau estado. Assumindo o compromisso de garantia de uma linguagem urbana homogénea, onde o espaço público se apresenta com uma imagem cuidada e una, pretende-se intervir nos arruamentos “periféricos” ao Largo do Terreiro, através de repavimentação ou pavimentação daqueles que ainda se encontram em terra batida, privilegiando o uso do cubo de granito.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2018 - 2025
Hierarquia | Complementar (C)
AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 3000 | 0 | 3000
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 54000 | 0 | 54000
Aquisição de serviços | 3000 | 0 | 3000
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 60000 | 0 | 60000

## PERULAP 04
AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade
Objetivos Específicos | . Aumentar a atratividade e funcionalidade do espaço público, despoletando uma maior dinâmica urbana; . Dotar a Lapa de um espaço próprio para estacionamento, que responda de um modo eficaz às necessidades de estacionamento nos dias de maior afluência de peregrinos e visitantes.
Descrição | Pretende-se incluir na malha urbana um espaço exclusivamente destinado a estacionamento, libertando os espaços vocacionados para o peão do estacionamento indevido e abusivo. Este estacionamento deve ser desenhado de modo a garantir uma intervenção não intrusiva e completamente enquadrada com o espírito rústico e tradicional do local. O pavimento deve ser em cubo de granito e/ou grelha de enrelvamento e deve ser garantida a integração de arborização, de modo a proporcionar um melhor desempenho térmico nos meses de verão.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa”
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2018 - 2019
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 9500 | 0 | 9500
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 171000 | 0 | 171000
Aquisição de serviços | 9500 | 0 | 9500
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 190000 | 0 | 190000

## PERULAP 05
AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade
Objetivos Estratégicos | OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade
Objetivos Específicos | . Melhorar as condições de segurança de circulação rodoviária; . Uniformizar a sinalização vertical, adotando uma linguagem tranversal; . Garantir condições de circulação ótimas para pessoas com mobilidade condicionada.
Descrição | A requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade, prevista no PAMUS do Douro, visa a melhoria das condições de segurança e conforto para a circulação pedonal e a promoção de um desenho urbano universal e inclusivo. Esta medida permitirá uniformizar, adaptar e dotar a Lapa de sinalização rodoviária adequada, que permita a todos os utilizadores circularem com elevados níveis de segurança. Cumulativamente, a adoção de medidas de mobilidade inclusiva, tais como a integração de pavimentos mais adequados a pessoas com mobilidade reduzida e a invisuais (entre outros), permitirá o acesso facilitado a todos os utilizadores.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2018 - 2020
Hierarquia | Complementar (C)
AÇÃO PERULAP 05 ¦ Requalificação da sinalização rodoviária e mobilidade
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 500 | 0 | 500
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 9000 | 0 | 9000
Aquisição de serviços | 500 | 0 | 500
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 10000 | 0 | 10000

## PERULAP 06
AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE3. VIVÊNCIA: Fomentar a reabilitação dos edifícios OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Aumentar a atratividade do centro urbano da Lapa; . Criar um edifício de apoio à atividade turística, que permita oferecer aos turistas e visitantes novas valências que sustentem atividades que vão para além da prática religiosa; . Divulgar o património, a história e as tradições locais.
Descrição | A presente ação visa a reabilitação de um edifício situado na Rua do Forno que, pelas caraterísticas que lhe são intrínsecas, nomeadamente a existência de uma grande chaminé, foi em tempos utilizado como forno de cozer pão, símbolo da vida comunitária que caracterizava a Lapa de outrora. Neste sentido, pretende-se criar um espaço vivo/ interativo, onde população e visitantes poderão ver e participar no processo de elaboração e cozedura do famoso pão alvo, tradicional da Lapa. Pretende-se ainda recriar outras tradições locais, tal como a elaboração do queijo artesanal. Este espaço terá ainda a valiosa vantagem de aproximar a população residente dos turistas e visitantes, na medida em que se pretende que seja a população local a dinamizá-lo.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Públicos-alvo | Visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2019 - 2020
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 25000 | 0 | 25000
Estudos e projetos | 3750 | 0 | 3750
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 67500 | 0 | 67500
Aquisição de serviços | 3750 | 0 | 3750
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 100000 | 0 | 100000

## PERULAP 07
AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa”
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa”
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE4. MOBILIDADE: Promover a melhoria da mobilidade OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Qualificar a rede de espaços abertos públicos (circulação e estadia e espaços verdes); . Promover a beneficiação do percurso e valorização dos elementos identitários; . Reforçar a importância da Lapa no contexto municipal; . Potenciar a visitação e o turismo; . Desenvolver mecanismos de cooperação com outros aglomerados urbanos.
Descrição | A valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa” prevê a beneficiação e uniformização deste percurso, constante do Roteiro Turístico de Sernancelhe, nomeadamente através da introdução de sinalização toponímica específica, que apresente os locais e os pontos de interesse, e de placas informativas, que permitam conhecer a história e as tradições locais. Deve ser estabelecida uma parceria com todas as localidades atravessadas pelo percurso em causa, nomeadamente com a vizinha Quintela e com a Aldeia de Santo Estêvão, garantindo uma articulação entre todos e uma uniformização da linguagem. Entende-se que esta intervenção, em articulação com o património edificado e cultural existente na Lapa, com a procura pelo culto a Nossa Senhora da Lapa e com as demais intervenções previstas pelo PERU da Lapa, impulsionarão o turismo neste centro histórico de elevado valor.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 04 ¦ Construção de um parque de estacionamento e do arruamento de acesso AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2018 - 2019
Hierarquia | Complementar (C)
AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa”
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 750 | 0 | 750
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 13500 | 0 | 13500
Aquisição de serviços | 750 | 0 | 750
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 15000 | 0 | 15000

## PERULAP 08
AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE3. VIVÊNCIA: Fomentar a reabilitação dos edifícios OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Reabilitar o parque edificado degradado; . Promover a fixação da população residente e criar condições para acolher segunda habitação; . Criar maior oferta ao nível de comércio, serviços e hotelaria; . Aumentar a atratividade da Lapa para novos investimentos privados.
Descrição | A reabilitação do edificado de propriedade privada dirige-se a edifícios em mau e péssimo estado de conservação de propriedade privada, visando a sua reabilitação ou reconversão funcional, concedendo-se prioridade ao uso habitacional e ao investimentos em áreas comerciais ou de serviços que contribuam de forma direta para o aproveitamento dos recursos endógenos mais relevantes, nomeadamente os investimentos na hotelaria e ao nível do comércio tradicional. As intervenções, que visam garantir a valorização urbana, poderão assumir maior ou menor dimensão, consoante o estado de conservação do edificado e a sua função futura, sendo imperativo garantir a segurança e salubridade da construção, bem como uma linguagem que respeite a pré-existência (sempre que o edificado tenha valor arquitetónico) e que se enquadre devidamente com a envolvente construída. As intervenções de reabilitação do edificado de propriedade privada serão apoiadas através do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Regeneração Urbana (IFRRU), na modalidade de apoio reembolsável.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada” AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação”
Públicos-alvo | População residente, proprietários, interessados em investir na Lapa
Entidades Responsáveis | Privados/ Proprietários
Cronograma | 2017 - 2032
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 0 | 90000 | 90000
Ações imateriais | 0 | 0 | 0
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 0 | 1620000 | 1620000
Aquisição de serviços | 0 | 90000 | 90000
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 1800000 | 1800000

## PERULAP 09
AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada”
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada”
Objetivos Estratégicos | OE3. VIVÊNCIA: Fomentar a reabilitação dos edifícios
Objetivos Específicos | . Incentivar os proprietários a intervirem no edificado privado existente que apresenta necessidade de intervenção a curto prazo, promovendo a sua recuperação; . Criar maior oferta nas áreas da habitação para arredamento, comércio, serviços e hotelaria; . Reforçar a vertente multifuncional do tecido urbano.
Descrição | Este programa compreende a promoção de ações de sensibilização junto da população, dando a conhecer devidamente os pressupostos da reabilitação urbana e quais os benefícios a que têm direito, com o intuito de despertar o seu interesse pelo processo e a garantir a sua participação ativa. Sendo sobretudo direcionado para os proprietários dos edifícios identificados como em estado de degradação avançado (mau e péssimo estado de conservação) e que, por isso mesmo, devem ser alvo de intervenção a curto prazo, o programa que aqui se apresenta compreende várias abordagens, tais como a realização de palestras, a distribuição de folhetos informativos e a divulgação em meios informativos (rádio e jornal locais), sempre numa ótica de proximidade e de franca interação entre o município de Sernancelhe e a população. Cumulativamente, pretende-se ainda estimular os proprietários de todos os edifícios existentes na ARU a substituir os materiais dissonantes por materiais tradicionais, de forma a criar uma maior homogeneidade e a preservar o caráter histórico do núcleo urbano da Lapa, apoiando técnica e financeiramente a substituição dos materiais utilizados nos edifícios e a reposição dos originais.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação”
Públicos-alvo | População residente, proprietários, interessados em investir na Lapa
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2017 - 2032
Hierarquia | Complementar (C)
AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada”
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 0 | 0 | 0
Ações imateriais | 22000 | 0 | 22000
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 0 | 0 | 0
Aquisição de serviços | 0 | 0 | 0
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 22000 | 0 | 22000

## PERULAP 10
AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação”
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação”
Objetivos Estratégicos | OE3. VIVÊNCIA: Fomentar a reabilitação dos edifícios
Objetivos Específicos | . Incentivar a reablitação do edificado privado existente que apresenta necessidade de intervenção a curto prazo, promovendo a sua recuperação; . Dinamizar o mercado imobiliário, quer ao nível da compra de imóveis, quer ao nível do arrendamento; . Atrair população externa para a Lapa.
Descrição | O Programa “Segunda habitação” visa atrair novos públicos a Lapa, incentivando a população externa ao concelho a aqui adquirir uma habitação vocacionada para lazer. Considerando a necessidade cada vez mais latente de escapar ao stress e à confusão das grandes cidades, pretende-se desenvolver um programa que dará a conhecer as particularidades do concelho de Sernancelhe a nível regional e nacional (a sua paisagem, o seu património, as suas gentes e tradições) e que apostará na facilitação dos processos de reabilitação de edifícios destinados a segunda habitação.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 08 ¦ Reabilitação do edificado de propriedade privada AÇÃO PERULAP 09 ¦ Programa “Apoio à reabilitação privada”
Públicos-alvo | Proprietários, interessados em investir em segunda habitação na Lapa
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe
Cronograma | 2017 - 2032
Hierarquia | Complementar (C)
AÇÃO PERULAP 10 ¦ Programa “Segunda habitação”
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 0 | 0 | 0
Ações imateriais | 8000 | 0 | 8000
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 0 | 0 | 0
Aquisição de serviços | 0 | 0 | 0
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 8000 | 0 | 8000

## PERULAP 11
AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Município | Sernancelhe
ARU | Área de Reabilitação Urbana da Lapa
Designação da Ação / Projeto | AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
Objetivos Estratégicos | OE1. TURISMO: Desenvolver e apostar no setor do turismo OE5. IDENTIDADE: Valorizar a identidade e património da Lapa
Objetivos Específicos | . Promover uma oferta cultural diversificada, inclusiva e diferenciada; . Garantir medidas de animação urbana valorizadoras da identidade de Sernancelhe e, mais concretamente, do núcleo histórico da Lapa.
Descrição | A dinamização do núcleo histórico da Lapa visa dar continuidade às ações de dinamização que já vêm sendo promovidas nos últimos anos (tais como a Feira Aquiliniana), ao mesmo tempo que pretende introduzir novas ações de âmbito social, cultural e de lazer que permitirão dotar este núcleo urbano de maior vivência e gerar mais atratividade a nível municipal e regional, reforçando a sua importância enquanto “Aldeia de Portugal”. Propõem-se as seguintes ações, em estreita articulação com as ações previstas pelo PERU do Centro Urbano da vila de Sernancelhe e demais PERU a ser implementados no concelho, garantindo uma interação entre os núcleos urbanos alvo de uma programação estratégica no âmbito da reabilitação urbana: - Feira Aquiliniana – evento anual que recupera durante três dias o espírito etnográfico da Lapa descrito pelo Mestre Aquilino Ribeiro nas suas obras literárias, proporcionando aos visitantes uma viagem ao passado com cerca de 100 anos. Entidades responsáveis: Município de Sernancelhe e Escola Profissional de Sernancelhe (ESPROSER) - Programa de divulgação da história e cultura - Programa de atividades destinadas a turistas e a residentes, a realizar periodicamente (por exemplo uma vez por mês), constando, por exemplo, da participação em atividades tradicionais (manufatura de artesanato, gastronomia,…), visando especificamente a divulgação da história e cultura locais. Entidades responsáveis: Município de Sernancelhe, Associação Sementes da Terra e ESPROSER - Programa Tardes de Aquilino - Projeto que consiste na organização de sessões de leitura de trechos da obra de Aquilino Ribeiro, contribuindo para a divulgação cultural de Sernancelhe. Esta atividade destina-se à população residente, mas também a visitantes. Entidades responsáveis: Município de Sernancelhe e Associação Sementes da Terra.
Interdependências | AÇÃO PERULAP 01 ¦Requalificação do Centro Histórico da Lapa AÇÃO PERULAP 02 ¦Valorização do Largo do Fontenário AÇÃO PERULAP 03 ¦ Revitalização generalizada do espaço público AÇÃO PERULAP 06 ¦Reabilitação de um edifício na Rua do Forno AÇÃO PERULAP 07 ¦ Valorização do Percurso Turístico “A Caminho da Senhora da Lapa”
Públicos-alvo | População residente, visitantes e turistas
Entidades Responsáveis | Câmara Municipal de Sernancelhe, Associação Sementes da Terra e Escola Profissional de Sernancelhe (ESPROSER)
Cronograma | 2017 - 2032
Hierarquia | Estruturante (E)
AÇÃO PERULAP 11 ¦ Realização de ações de promoção de cultura e lazer
ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO
Natureza do investimento | Público (€) | Privado (€) | Total (€)
Aquisição de terreno | 0 | 0 | 0
Aquisição de edifício | 0 | 0 | 0
Estudos e projetos | 0 | 0 | 0
Ações imateriais | 350000 | 0 | 350000
Formação | 0 | 0 | 0
Empreitadas | 0 | 0 | 0
Aquisição de serviços | 0 | 0 | 0
Certificações | 0 | 0 | 0
Total | 350000 | 0 | 350000